
附件3：
济源示范区2026年粮改饲项目实施方案

根据河南省2026年粮改饲项目实施方案要求，结合我区实际，制定本方案。

一、工作目标

2026年，计划完成粮改饲面积2.5万亩以上、全株玉米青贮6.3万吨以上。

二、实施内容

（一）实施区域。济源示范区行政区域内。
（二）补助对象。2026年开展全株玉米青贮的规模化牛羊养殖场（企业、合作社）。

（三）补助标准与资金用途。根据项目资金总额376.76万元（2025年项目结余资金）和全区实际核查认定全株玉米青贮总量确定补助标准，实行统一的补助标准，每吨不超过60元，单个实施主体资金补助额度不超过200万元。项目资金全部用于济源示范区行政区域内2026年全株玉米青贮收贮补贴。
三、工作程序
（一）确定实施主体。按照企业自愿申报、镇推荐、示范区农业农村局审核、公示等程序，确定项目实施主体。项目实施主体必须是规模化牛羊养殖场（企业、合作社），规模标准为奶牛存栏量100头以上，肉牛年出栏量50头以上，肉羊年出栏量200只以上。存栏量以现场核查为准，出栏量以2025年7月-2026年6月期间《动物检疫证明》（用途：屠宰）数量为准。
（二）组织订单生产。示范区农业农村局与每个项目实施主体签订2026年粮改饲项目目标任务书，明确全株玉米青贮数量、种植面积和质量标准等；同时督促各实施主体流转土地自种或与种植大户（合作社）签订全株玉米青贮收购合同（限济源境内），明确种植面积、收购数量、质量等。
（三）完善设施设备。示范区农业农村局积极组织项目实施主体对照目标任务书，开展基础设施设备检查，提升完善青贮池等基础设施，并配备必要的青贮机械设备等，扎实做好青贮前期准备工作，确保在有限的青贮收割期间能收割、可粉碎、装得下、贮得好。

（四）加强过程管理。按照“受益对象明确、贮存地点清楚、收储数量准确、款物台账详细”的原则，加强粮改饲项目实施全过程监管，确保项目顺利规范实施。强化项目调度，在全株玉米青贮收储期间，按照要求按时上报收贮信息进度表；项目验收公示后，将收储数据等信息填报到粮改饲信息统计上报系统，并在项目实施过程中及时将项目任务执行进度和资金支出进度上报农业农村部转移支付管理平台。
    （五）补助数量认定。成立以示范区农业农村局分管领导任组长，局畜牧科负责人、动物疫控中心负责人为副组长的粮改饲项目核查验收组，负责组织开展项目验收工作。验收内容包括档案资料审核和实地测量，实地测量分青贮前、青贮后两次，青贮前对每个项目实施主体可青贮容积进行测量、登记，青贮后对实际青贮容积进行测量、登记，全区统一按照每立方米全株玉米青贮折合0.8吨计算收贮数量。测量数量低于其签订的目标任务书数量的不予补贴，高于其签订的全株玉米青贮收购合同数量部分不计入补贴范围。
     (六)发放补助资金。认定数量和补助金额在济源产城融合示范区农业农村局网站进行公示，公示时间7天。经公示无异议后，按财务支付流程报财政主管部门直接支付到各项目实施主体。 
（七）规范档案管理。设立专项管理台账，对每个补助对象的收贮数量、补助资金及粮改饲项目目标任务书、全株青贮收购合同等有关资料和单据逐一登记造册，建立资料管理档案，做到“纸质文件留档、电子文档管理”，并留存必要的项目影像资料。档案管理资料一式二份，项目实施主体和区农业农村局各存档一份。
（八）项目总结上报。项目实施结束后，示范区农业农村局按照《粮改饲工作绩效评价办法》《粮改饲工作绩效评价指标表》（农牧发〔2017〕8号）要求，开展绩效自评，按要求填报相关资料。

四、进度安排

（一）制定方案（7-8月）。制定项目实施方案，确定项目实施主体，签订目标任务书。开展项目培训，完善青贮设施设备，对项目实施主体可青贮容积进行测量、登记。

（二）项目实施（9-11月）。组织项目实施主体开展全株玉米青贮，对项目进行核查验收。

（三）项目总结（12月）。兑付补助资金，对项目进行总结自评，报送相关资料。


